様式第１号

中間前金払認定申請書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備考 |  |
| 　上記工事について、さぬき市建設工事執行規則第３８条第３項の規定により中間前金払の認定を申請します。さぬき市長　　　　　　　　　様　　年　　月　　日住所商号又は名称代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ |

添付書類

①工事工程表（施工内容がわかるもの）

②工事履行報告書（様式第４号）

③工事写真等

様式第２号

中間前金払認定書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備考 |  |
| 　上記工事について、その進捗等を確認したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定します。様　　年　　月　　日さぬき市長　　　　　　　　 |

様式第３号

中間前金払請求書

　　年　　月　　日

　さぬき市長　　　　　　　　様

住所

商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり、工事請負代金にかかる中間前金払を請求します。

記

一金　　　　　　　　　　　　　　　円（さぬき市建設工事執行規則第３８条第３項の請求金額）

(工事請負代金額の１００分の２０以内相当額、１０万円未満の端数切捨て)

１　工事名

２　請負代金額　一金　　　　　　　　　　　　円

３　保証内容　　 保証証書に記載のとおり

様式第４号

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月別 | 予定工程（％）(　)内は工程変更後 | 実施工程（％）(　)内は工程変更後 | 備　　考 |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| （特記事項） |  |

様式第４号　　　記載例

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | ○○年度○○○○○○○○○○○○工事 |
| 工事場所 | さぬき市○○○○○○地内 |
| 工期 | ○○年６月１日～○○年５月３１日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月別 | 予定工程（％）(　)内は工程変更後 | 実施工程（％）(　)内は工程変更後 | 備　　考 |
| ６月 | 0.0％(　　　　) | 0.0％(　　　　) |  |
| ７月 | 0.0％(　　　　) | 0.0％(　　　　) |  |
| ８月 | 2.3％(　　　　) | 0.8％(　　　　) |  |
| ９月 | 4.8％(　　　　) | 4.0％(　　　　) |  |
| １０月 | 11.3％(　　　　) | 8.2％(　　　　) |  |
| １１月 | 18.1％(　　　　) | 15.1％(　　　　) |  |
| １２月 | 27.6％(　　　　) | 32.5％(　　　　) |  |
| １月 | 37.6％(　　　　) | 56.0％(　　　　) | ＞50％ |
| ２月 | 55.8％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| ３月 | 76.8％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| ４月 | 98.2％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| ５月 | 100.0％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| （特記事項） |  |