様式第１号

中間前金払認定申請書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備考 |  |
| 上記工事について、さぬき市建設工事執行規則第３８条第３項の規定により中間前金払の  認定を申請します。  さぬき市長　大　山　茂　樹　様  平成　　年　　月　　日  住所  商号又は名称  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ | |

添付書類

①工事工程表（施工内容がわかるもの）

②工事履行報告書（様式第４号）

③工事写真等

様式第２号

中間前金払認定書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備考 |  |
| 上記工事について、その進捗等を確認したところ、中間前金払をすることができる要件を  具備していることを認定します。  様  平成　　年　　月　　日  さぬき市長　大　山　茂　樹 | |

様式第３号

中間前金払請求書

平成　　年　　月　　日

　さぬき市長　大　山　茂　樹　様

住所

商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり、工事請負代金にかかる中間前金払を請求します。

記

一金　　　　　　　　　　　　　　　円（さぬき市建設工事執行規則第３８条第３項の請求金額）

(工事請負代金額の１００分の２０以内相当額、１０万円未満の端数切捨て)

１　工事名

２　請負代金額　一金　　　　　　　　　　　　円

３　保証内容　　 保証証書に記載のとおり

様式第４号

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月別 | 予定工程（％）  (　)内は工程変更後 | 実施工程（％）  (　)内は工程変更後 | 備　　考 |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| 月 | ％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| （特記事項） | | |  |

様式第４号　　　記載例

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 平成２７年度○○○○○○○○○○○○工事 |
| 工事場所 | さぬき市○○○○○○地内 |
| 工期 | 平成２７年６月１日～平成２８年５月３１日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月別 | 予定工程（％）  (　)内は工程変更後 | 実施工程（％）  (　)内は工程変更後 | 備　　考 |
| ６月 | 0.0％(　　　　) | 0.0％(　　　　) |  |
| ７月 | 0.0％(　　　　) | 0.0％(　　　　) |  |
| ８月 | 2.3％(　　　　) | 0.8％(　　　　) |  |
| ９月 | 4.8％(　　　　) | 4.0％(　　　　) |  |
| １０月 | 11.3％(　　　　) | 8.2％(　　　　) |  |
| １１月 | 18.1％(　　　　) | 15.1％(　　　　) |  |
| １２月 | 27.6％(　　　　) | 32.5％(　　　　) |  |
| １月 | 37.6％(　　　　) | 56.0％(　　　　) | ＞50％ |
| ２月 | 55.8％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| ３月 | 76.8％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| ４月 | 98.2％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| ５月 | 100.0％(　　　　) | ％(　　　　) |  |
| （特記事項） | | |  |